Møtereferat

Prosjekt: Minimering av drivstoffkostnader i Odfjell Tankers
Emne: LOG650
Dato: 24.02
Deltakere: Kaylee Floden og Elisabeth Kirkeland Orlien
Roller: Begge fungerer som prosjektleder (delt prosjektlederansvar)

1. Formål med møtet

Formålet med møtet var å:

- Gjennomgå status på prosjektplanen

- Avklare hva som må ferdigstilles før innlevering 9. mars

- Strukturere videre arbeid knyttet til datainnsamling og modellutvikling

- Fordele ansvar og konkretisere neste steg

2. Prosjektplan – gjennomgang og oppdateringer

Det ble gjennomført en systematisk gjennomgang av prosjektplanen. Følgende ble besluttet:

2.1 Budsjett

Budsjettkapittelet fjernes, da prosjektet gjennomføres innenfor rammene av LOG650 og ikke innebærer faktiske investeringskostnader for kunden.

2.2 Sammendrag

Sammendraget skal ferdigstilles basert på godkjent proposal og inkludere:

- Bakgrunn for prosjektet

- Problemstilling

- Prosjektmål

Dette skal være konsistent med det som tidligere er godkjent.

3. Omfang

Følgende elementer skal ferdigstilles senest 3. mars:

- Kravspesifikasjon

- Beskrivelse av løsning (optimaliseringsmodell)

- WBS (Work Breakdown Structure)

WBS skal brukes som direkte input til Gantt-diagrammet i MS Project.

4. Tidsplan

Det ble besluttet å:

- Utarbeide Gantt-diagram i MS Project

- Identifisere milepæler

- Definere kritisk sti

Følgende milepæler skal inkluderes:

  - mars – Innlevering prosjektplan

  - april – Fase 3

  - mai – Sluttleveranse

5. Datainnsamling

Status:

- Historiske transaksjonsdata er mottatt

- Det må avklares om ytterligere data (f.eks. sensordata/IoT-data) er relevante eller nødvendige for analysen

Videre arbeid:

- Strukturering og rensing av datasett

- Kontroll av antagelser

Antagelser skal vurderes gjennom:

- Grafisk analyse

- Eventuelt statistiske tester

6. Modell

Det ble diskutert behov for:

- Klargjøring av beslutningsvariabler

- Definering av målfunksjon

- Definering av restriksjoner

Dette skal konkretiseres før Fase 3.

7. Risiko

Det skal etableres et risikoregister med:

- Identifiserte risikoer

- Sannsynlighet og konsekvens

- Tiltak

Særlig fokus på:

- Datakvalitet

- Tidsrisiko før Fase 3

- Modellkompleksitet

8. Ressurser

Avklart:

- Begge fungerer som prosjektledere

- Arbeidsoppgaver fordeles fortløpende

- MS Project benyttes for fremdriftsstyring

- Analyseverktøy (Excel/Python) benyttes for modellering

9. Kommunikasjon

Kommunikasjonsstruktur:

- Teams-kanal for prosjektarbeid

- Løpende dialog internt

- Planlagte arbeidsøkter

- Statusoppdateringer ved behov

10. Neste steg

- Ferdigstille prosjektplan (senest 3. mars)

- Lage MS Project Gantt

- Strukturere datagrunnlag

- Starte konkret modellformulering