# Prosjektstyringsplan

# for

# Minimering av drivstoffkostnader hos Odfjell Tankers

2026-02-24

Utarbeidet av:

Kaylee Floden, Elisabeth Orlien

Autorisert av:

Odfjell SE – Odfjell Tankers

Innhold

Sammendrag	1

Behov	1

Sponsor	1

Kunde	1

Forretningscase	1

Alternativer	2

Forutsetninger	2

Gevinster	3

Kostnader	3

Analyse	3

Omfang	4

Mål	5

Krav	5

Løsning	6

Arbeidsnedbrytningsstruktur	7

Omfangsverifikasjon	8

Fremdrift	8

Avhengighetsdiagram	9

Gantt-plan	9

Kritisk linje	10

Milepæler	11

Risiko	11

Prosess for risikostyring	12

Risikoregister	12

Saker	13

Interessenter	13

Ressurser	14

Prosjektteam	14

Ressursbelastning	14

Kritiske ressurser	14

Kommunikasjon	15

Ukentlige saksstatusmøter	15

Prosjektgjennomganger	16

Endringsrelaterte møter	16

Kvalitet	16

Fagfellevurderinger	17

Uformelle fagfellevurderinger.	17

Formelle fagfellevurderinger	17

Brukerreviews	18

Anskaffelser	18

Endringskontrollprosess	18

Vedlegg A - Krav	1

Vedlegg B - WBS	1

Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste	2

Vedlegg D - Format for månedlig prosjektrapport	3

Vedlegg E - Mal for brukerreview	4

Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel	5

Vedlegg G – Risikoregister	1

Vedlegg H – Gantt diagram	1

# Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for minimering av drivstoffkostnader hos Odfjell Tankers-prosjektet. Det dokumenterer plan-baselines for omfang, fremdrift og risiko, og gir tilleggsinformasjon for å støtte prosjektledere og team i vellykket gjennomføring.

Dette prosjektet støtter følgende mål i Odfjell tankers sin strategiske plan: «Minimering av drivstoffkostnader».

Dette er et levende dokument, og skal oppdateres av prosjektledere ved behov gjennom prosjektets løpetid.

## Behov

Drivstoffkostnader utgjør en betydelig andel av de totale operasjonelle kostnadene i Odfjell Tankers. Med årlige innkjøp på om lag 400 000 metriske tonn drivstoff representerer selv små forbedringer i innkjøpsbeslutninger et betydelig økonomisk potensial.

Bunkerspriser varierer både mellom havner og over tid, og beslutninger knyttet til hvor og når drivstoff bunkres har direkte innvirkning på totale kostnader. Det eksisterer derfor et behov for en strukturert og kvantitativ analyse av hvordan bunkringsbeslutninger kan optimaliseres innenfor gitte operasjonelle rammer.

Prosjektet svarer på dette behovet ved å utvikle en optimaliseringsmodell basert på historiske data fra de ti mest benyttede bunkringshavnene, med mål om å identifisere kostnadsreduserende beslutningsalternativer.

## Sponsor

Per Kristian Rekdal, emneansvarlig for LOG650 ved Høgskolen i Molde, er sponsor for prosjektet. Sponsor har det overordnede faglige ansvaret for emnet og godkjenner prosjektplanen samt vurderer prosjektets leveranser innenfor rammene av LOG650. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektets omfang må godkjennes av sponsor.

Bård Inge Pettersen og Eirik Langlo bidrar som faglige veiledere og gir metodisk og faglig støtte underveis i prosjektet.

## Kunde

Odfjell SE representeres i prosjektet av Odd Jarle Pollen, som fungerer som kontaktperson og faglig representant for drivstoffinnkjøp (Marine Fuel Procurement).

Kunden har bidratt med innsikt i dagens innkjøpsprosess og relevante problemstillinger, og representerer sluttbrukerne av prosjektets analyser og anbefalinger. Prosjektets formelle godkjenning skjer innenfor rammene av LOG650, men resultatene vil presenteres for kunderepresentanten.

## Forretningscase

Forretningscase-analysen fra initieringen er revidert for å reflektere resultatene fra prosjektplanleggingen.

Drivstoffkostnader for Odfjell Tankers utgjør om lag 250 millioner USD årlig. Selv marginale forbedringer i beslutningsgrunnlaget for bunkring kan gi betydelige økonomiske utslag.

Dersom optimaliseringsmodellen kan bidra til en kostnadsreduksjon på kun 1 %, tilsvarer dette en potensiell årlig besparelse på om lag 2,5 millioner USD. Selv ved en mer konservativ forbedring på 0,5 % vil den økonomiske gevinsten være betydelig.

Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av et akademisk samarbeid og medfører ingen direkte investeringskostnader for kunden. Den potensielle nytten vurderes derfor som vesentlig høyere enn kostnaden ved gjennomføring av analysen.

Forretningscase-analysen indikerer dermed en svært positiv nytte-/kostnadsratio (BCR) og en betydelig potensiell avkastning (ROI) dersom modellen videreutvikles og tas i operativ bruk.

### Alternativer

I prosjektets innledende fase ble flere mulige problemstillinger diskutert innenfor skjæringspunktet mellom maritim logistikk, drivstoffinnkjøp og digitale beslutningsstøttesystemer. De første forslagene var relativt brede og inkluderte blant annet problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy i overgangen fra fossilt drivstoff til alternative drivstoff, samt analyser av automatiserte beslutningsprosesser i bunkerslogistikk.

I dialog med faglærer ble det presisert at problemstillingen må være egnet for analyse ved hjelp av kvantitative metoder, og at dette forutsetter tilgang til relevante data eller mulighet for realistisk simulering av datasett. Videre ble det understreket at en tydelig problemstilling bør definere hvilke data som skal benyttes, hvilken målfunksjon eller nøkkelindikator som skal analyseres, og hvordan forbedringer i beslutningsgrunnlaget kan måles.

Basert på denne tilbakemeldingen ble problemstillingen gradvis avgrenset. I samarbeid med Odfjell Tankers ble det også avklart hvilke typer data som potensielt kan være tilgjengelige, blant annet informasjon om drivstoffpriser, bunkringssteder og operasjonelle forhold knyttet til fartøyenes ruter.

Med utgangspunkt i disse avklaringene ble prosjektets problemstilling formulert slik at den kan analyseres ved hjelp av kvantitative metoder og relevante data. Den endelige problemstillingen fokuserer derfor på hvordan en modell kan bidra til å minimere drivstoffkostnader for et tankrederi gjennom bedre beslutningsstøtte knyttet til bunkring.

### Forutsetninger

Forretningscaset er basert på følgende forutsetninger:

- Datatilgjengelighet
 Det forutsettes at historiske data for bunkerspriser, volum og anløpsfrekvens for de ti mest benyttede havnene er tilgjengelige og av tilstrekkelig kvalitet til å gjennomføre analysen.

- Datakvalitet og konsistens
 Det forutsettes at dataene er konsistente over analyseperioden (3–5 år) og kan struktureres på en måte som muliggjør kvantitativ modellering.

- Stabil operasjonell struktur
 Det forutsettes at driftsmønsteret (anløpsmønster og forbruk) i analyseperioden er representativt for fremtidige beslutningssituasjoner.

- Modellens gyldighet
 Det forutsettes at valgt optimaliseringsmodell (lineær programmering eller tilsvarende metode) er egnet for å beskrive beslutningsproblemet og gir realistiske og tolkningsbare resultater.

- Implementerbarhet av funn
 Forretningscaset forutsetter at identifiserte kostnadsbesparelser i prinsippet kan realiseres operasjonelt dersom modellen videreutvikles og tas i bruk.

- Uendret markedsstruktur
Det forutsettes at markedsmekanismene i bunkersmarkedet ikke endres fundamentalt utover det som kan observeres i historiske data.

### Gevinster

Gevinstene av prosjektet forventes å være som følger:

- Reduksjon i drivstoffkostnader
 En optimalisert bunkringsstrategi kan bidra til reduksjon i totale drivstoffkostnader. Selv en marginal forbedring på 0,5–1 % av årlige drivstoffutgifter kan representere betydelige økonomiske besparelser.

- Bedre beslutningsgrunnlag
 Prosjektet gir en strukturert og kvantitativ tilnærming til bunkringsbeslutninger, noe som kan styrke kvaliteten på innkjøpsbeslutninger.

- Økt effektivitet i analysearbeid
 En modellbasert tilnærming kan redusere behovet for manuelle vurderinger og gi raskere scenarioanalyser.

- Bedre forståelse av prisvariasjoner
 Analysen kan gi innsikt i hvordan prisvariasjoner mellom havner og over tid påvirker totale kostnader.

- Strategisk støtte til leverandørvalg
 Resultatene kan gi bedre grunnlag for vurdering av kontrakt versus spotmarked.

### Kostnader

Kostnadene for dette prosjektet er begrenset til ressursbruk innenfor rammene av LOG650. Prosjektet gjennomføres som et akademisk analyseprosjekt og medfører ingen direkte investeringskostnader for kunden.

Hovedkostnaden knyttet til prosjektet er studentenes tidsbruk til datainnsamling, modellutvikling, analyse og rapportering. Det benyttes eksisterende programvareverktøy tilgjengelig gjennom studiet, og det påløper ingen kostnader til materialer eller eksterne tjenester.

Eventuell videreutvikling og operativ implementering av modellen hos kunden vil kunne medføre investeringskostnader knyttet til systemintegrasjon, datatilgang og opplæring, men dette ligger utenfor prosjektets omfang.

### Analyse

Prosjektet har som mål å utvikle en modell som kan støtte beslutninger knyttet til bunkring for tankskip ved å identifisere kostnadseffektive bunkringsstrategier basert på tilgjengelige data. Den forventede gevinsten av løsningen ligger i potensialet for mer informerte beslutninger og bedre utnyttelse av tilgjengelig informasjon om drivstoffpriser, havner og operasjonelle forhold.

Ved å analysere historiske data og utvikle en optimaliseringsmodell kan prosjektet bidra til å identifisere mer kostnadseffektive bunkringsvalg sammenlignet med historisk praksis. Selv om prosjektet ikke gjennomfører en full økonomisk investeringsanalyse, vil modellens resultater gi indikasjoner på potensielle kostnadsbesparelser og operasjonelle forbedringer.

Prosjektets verdi ligger derfor primært i utviklingen av en analytisk beslutningsstøttemodell og i innsikten som genereres gjennom analysen av bunkringsstrategier.

# Omfang

Denne seksjonen beskriver prosjektomfanget for LOG650-prosjektet «Minimering av drivstoffkostnader i Odfjell Tankers». Omfanget inkluderer prosjektmål, forutsetninger, begrensninger, krav og arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) som definerer alle leveranser som skal produseres i prosjektets gjennomføring og avslutning.

All planlegging av prosjektets fremdriftsplan, ressursbruk og risiko er basert på denne omfangsdefinisjonen.

1. Prosjektomfang – hva prosjektet skal levere

Prosjektet skal levere:

En strukturert analyse av historiske bunkersdata fra de 10 mest brukte havnene

En matematisk optimaliseringsmodell for minimering av totale drivstoffkostnader

Implementering av modellen i egnet analyseverktøy

Sensitivitetsanalyse

Dokumentasjon av metode, antakelser og resultater

En ferdig akademisk rapport

Prosjektet leverer en analyse og en beslutningsstøttemodell – ikke en operativ implementering i kundens IT-systemer.

2. Hva som er utenfor prosjektets omfang

Følgende er eksplisitt utenfor prosjektets omfang:

Endring av eksisterende beslutningsstøttesystemer (f.eks. imarex)

Reforhandling av leverandørkontrakter

Analyse av flere enn de 10 mest brukte bunkringshavnene

Operasjonell implementering av modellen

Regulatorisk optimalisering (EU ETS/FuelEU) utover det som ligger i historiske kostnadsdata

3. Omfangsverifikasjon

Omfangsverifikasjon skjer gjennom:

Gjennomgang av leveranser mot kravspesifikasjonen

Intern kvalitetssikring mellom gruppemedlemmene

Faglig veiledning fra emneansvarlig og faglærere

Endelig vurdering og godkjenning innenfor rammene av LOG650

Status for omfangsfremdrift vil bli fulgt opp gjennom jevnlige interne prosjektmøter. Prosjektets fremdrift rapporteres i henhold til kravene i emnet.

4. Omfang som baseline

Den definerte omfangsbeskrivelsen utgjør prosjektets omfangsbaseline. All videre planlegging av fremdrift og ressursbruk er basert på denne definisjonen.

Endringer i prosjektomfang etter godkjenning av prosjektplanen må behandles gjennom formell endringskontroll i henhold til prosjektets endringsprosess.

## Mål

Prosjektmål

Prosjektmålet er å utvikle og anvende en optimaliseringsmodell som minimerer totale drivstoffkostnader for Odfjell Tankers ved å identifisere optimale bunkringsbeslutninger på tvers av de ti mest benyttede havnene basert på historiske data.

Prosjektets forutsetninger

Følgende forutsetninger legges til grunn for prosjektet:

- Historiske data fra de siste 3–5 årene er tilgjengelige, tilstrekkelige og av tilfredsstillende kvalitet.

- Drivstoffkvaliteten i de inkluderte havnene er lik og påvirker ikke beslutningen.

- Det forutsettes tilstrekkelig tilgjengelighet av drivstoff i alle inkluderte havner.

- Skipenes drivstofforbruk kan estimeres pålitelig basert på historiske tall.

- Operasjonelle forhold (rutevalg, kontrakter, vær, havnebegrensninger) holdes konstante eller behandles som eksterne faktorer.

- Modellen utvikles som beslutningsstøtte og implementeres ikke operativt i prosjektperioden.

Prosjektets begrensninger

Følgende begrensninger gjelder for prosjektet:

- Analysen omfatter kun de 10 mest brukte bunkringshavnene.

- Kun historiske data fra de siste 3–5 årene benyttes.

- Regulatoriske kostnader (EU ETS, FuelEU Maritime) inkluderes ikke med mindre pålitelige data er tilgjengelige.

- Dynamiske markedsendringer utenfor historiske observasjoner modelleres ikke eksplisitt.

- Prosjektet inkluderer ikke reforhandling av leverandørkontrakter.

- Prosjektet utvikler en deterministisk modell med mindre tidsrammen tillater utvidelse til stokastisk modellering.

## Krav

Prosjektets krav beskriver hvilke egenskaper og resultater som må oppfylles for å nå prosjektets mål om å utvikle en matematisk optimaliseringsmodell for bunkringsbeslutninger. Kravene definerer hva prosjektet skal levere, men ikke hvordan løsningene skal implementeres i detalj. Detaljer rundt metode, modellimplementering og analyse vil bli utviklet videre i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Kravene er strukturert i flere kategorier for å sikre en systematisk dekning av prosjektets behov. Disse inkluderer blant annet:

- Målkrav (MK) – beskriver prosjektets overordnede mål og forventede resultater

- Datakrav (DK) – beskriver krav til datagrunnlaget som benyttes i modellen

- Modellkrav (MOD) – definerer hvilke elementer optimaliseringsmodellen skal inneholde

- Avgrensningskrav (AK) – spesifiserer hvilke forhold som ligger utenfor modellens scope

- Analysekrav (AN) – beskriver hvilke analyser som skal gjennomføres

- Valideringskrav (VAL) – definerer hvordan modellen skal testes og vurderes

- Leveransekrav (LEV) – beskriver hvilke resultater og dokumentasjon prosjektet skal levere

- Kvalitetskrav (KVAL) – sikrer metodisk kvalitet og etterprøvbarhet

- Suksesskriterier (SUK) – beskriver hva som kjennetegner et vellykket prosjektresultat

En fullstendig oversikt over kravene finnes i Vedlegg A – Kravspesifikasjon. Tabellen inneholder også informasjon om ansvarlig rolle (Owner), forventede leveranser (Deliverables), testmetoder (Test Case) og kobling til prosjektaktiviteter i prosjektplanen (Linked Activity). Dette sikrer sporbarhet mellom prosjektkrav, prosjektaktiviteter og leveranser gjennom hele prosjektets livsløp.

Kravene er utviklet av prosjektgruppen basert på prosjektets problemstilling, dialog med oppdragsgiver og relevant faglitteratur innen operasjonsanalyse og logistikk. Kravene vil fungere som et styringsgrunnlag for prosjektets videre arbeid og vil bli brukt til å evaluere prosjektets resultater ved avslutning.

## Løsning

Modellen representerer et digitalt beslutningsstøtteverktøy basert på kvantitative analysemetoder innen operasjonsanalyse og logistikk, og kan dermed bidra til mer datadrevne beslutninger i bunkringsprosessen. Modellen skal bruke historiske data om drivstoffpriser, havner og operasjonelle forhold til å beregne kostnadseffektive bunkringsstrategier.

Løsningen består av flere hovedkomponenter. Først etableres et strukturert datagrunnlag basert på historiske bunkringsdata og relevante operasjonelle parametere. Deretter utvikles en matematisk modell med beslutningsvariabler, målfunksjon og restriksjoner som beskriver bunkringsbeslutningene. Modellen implementeres i et egnet analyseverktøy og testes ved hjelp av historiske data.

Når modellen er implementert og validert, gjennomføres analyser for å evaluere modellens resultater. Dette inkluderer blant annet sensitivitetsanalyse og sammenligning mellom modellens anbefalte bunkringsstrategier og historiske beslutninger. Resultatene brukes til å identifisere potensielle kostnadsbesparelser og vurdere modellens praktiske anvendelse.

De viktigste leveransene fra prosjektet er:

- et strukturert og dokumentert datagrunnlag

- en implementert optimaliseringsmodell for bunkringsbeslutninger

- analyser av modellresultater og sensitivitetsanalyser

- en akademisk rapport som dokumenterer metode, modell, resultater og diskusjon

Denne løsningsdefinisjonen gir tilstrekkelig detaljnivå til å utarbeide prosjektplanen og estimere fremdrift og ressursbruk. Mer detaljerte spesifikasjoner av modellen og analysene vil bli utviklet videre i prosjektets gjennomføringsfase.

## Arbeidsnedbrytningsstruktur

Prosjektets arbeidsnedbrytningsstruktur (Work Breakdown Structure – WBS) utgjør den formelle baselinen for prosjektets omfang. WBS bryter prosjektet ned i en hierarkisk struktur av leveranser og aktiviteter som samlet beskriver alt arbeid som må gjennomføres for å nå prosjektets mål.

WBS-en er utviklet gjennom flere iterasjoner i prosjektgruppen, der prosjektets hovedleveranser først ble identifisert, før disse ble videre brutt ned i mer detaljerte arbeidspakker. Denne strukturen gjør det mulig å planlegge prosjektets aktiviteter på en systematisk måte og sikrer at alle nødvendige oppgaver er identifisert.

Som vist i WBS-diagrammet nedenfor, er prosjektet delt inn i fem hovedfaser:

- Prosjektledelse, som omfatter planlegging, fremdriftsstyring og kvalitetssikring av prosjektet.

- Datagrunnlag, hvor relevante data identifiseres, samles inn, renses og analyseres.

- Modellutvikling, hvor den konseptuelle og matematiske modellen utvikles og implementeres.

- Analyse, hvor modellen benyttes til å gjennomføre scenarioanalyser og sensitivitetsanalyser.

- Rapportering, hvor resultatene dokumenteres og prosjektets endelige rapport utarbeides.

Hver hovedfase er videre delt inn i delaktiviteter og arbeidspakker som beskriver konkrete oppgaver i prosjektet. Dette inkluderer blant annet datainnsamling og datavask i datagrunnlagsfasen, utvikling og implementering av optimaliseringsmodellen i modellutviklingsfasen, samt gjennomføring av analyser og resultattolkning i analysefasen.

Den fullstendige arbeidsnedbrytningsstrukturen er vist i vedlegg B. WBS-en fungerer som et sentralt styringsverktøy i prosjektet og danner grunnlaget for både avhengighetsdiagrammet (seksjon 3.1) og Gantt-planen (seksjon 3.2), hvor aktivitetenes rekkefølge og tidsplan er spesifisert.

## Omfangsverifikasjon

For å sikre at prosjektets leveranser oppfyller de definerte kravene, gjennomføres omfangsverifikasjon gjennom hele prosjektets livssyklus. Formålet med verifikasjonen er å kontrollere at leveransene er i samsvar med kravspesifikasjonen og at resultatene er egnet til formålet.

Før en leveranse ferdigstilles gjennomfører prosjektgruppen en intern gjennomgang av arbeidet. Denne gjennomgangen skal sikre at leveransen er konsistent med prosjektets krav, at eventuelle feil eller mangler er identifisert og korrigert, og at arbeidet holder tilfredsstillende faglig og metodisk kvalitet.

Verifikasjon av prosjektets leveranser gjennomføres ved hjelp av flere metoder, avhengig av leveransens karakter. Dette inkluderer blant annet:

- Analyse og testing av modellen, der modellen kjøres på historiske data for å kontrollere at den fungerer som forventet.

- Sammenligning med historisk praksis, for å vurdere om modellens anbefalinger gir realistiske resultater.

- Sensitivitetsanalyse, der sentrale parametere endres for å undersøke hvordan dette påvirker modellens anbefalinger.

- Faglig gjennomgang av rapport og analyser, inkludert kontroll av metode, antakelser og referanser.

Verifikasjonen gjennomføres fortløpende etter hvert som delresultater og leveranser utvikles i prosjektet. Dette gjør det mulig å identifisere avvik tidlig og korrigere disse før prosjektets endelige leveranser ferdigstilles.

Prosjektets kravspesifikasjon fungerer som grunnlag for verifikasjonen, og hver leveranse vurderes opp mot de relevante kravene og tilhørende testtilfellene. På denne måten sikres sporbarhet mellom krav, aktiviteter og prosjektets endelige resultater.

# Fremdrift

Denne seksjonen dokumenterer fremdrifts-baselinen for LOG650-prosjektet «Minimering av drivstoffkostnader i Odfjell Tankers», der prosjektarbeidet definert i WBS er mappet mot kalenderen for å fastslå prosjektets totale varighet og identifisere den kritiske linjen som styrer sluttdatoen.

Prosjektet ble initiert 23. januar ved første kontakt med Odfjell SE. Samarbeid ble bekreftet 30. januar. Proposal ble sendt inn 2. februar og godkjent 8. februar. Godkjenningen markerte overgangen til planleggingsfasen. Prosjektplanen leveres 9. mars og etablerer formell fremdrifts-baseline for gjennomføringsfasen.

Den totale prosjektperioden strekker seg fra 23. januar til 31. mai.

Planlogikken er beskrevet i seksjon 3.1 – Avhengighetsdiagram. Avhengighetsdiagrammet, mappet mot kalenderen og med total prosjektvarighet, er presentert i seksjon 3.2 – Gantt-plan. Den kritiske linjen som styrer prosjektets varighet og sluttdato er beskrevet i seksjon 3.3 – Kritisk linje. Viktige milepæler, herunder prosjektplan (9. mars), Fase 3-leveranse (27. april) og endelig innlevering (31. mai), er dokumentert i seksjon 3.4 – Milepæler.

Aktuell status for fremdriften følges opp gjennom interne prosjektmøter og rapporteres i henhold til kravene i emnet til sponsor og relevante interessenter.

Endringer i fremdriftsplanen etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline, må behandles gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Fremdriftsplanen etableres som prosjektets baseline etter godkjenning av prosjektplanen, og vil fungere som referanse for oppfølging av fremdrift gjennom prosjektets gjennomføringsfase.

## Avhengighetsdiagram

Avhengighetsdiagrammet for LOG650-prosjektet «Minimering av drivstoffkostnader i Odfjell Tankers» dokumenterer gjennomføringslogikken for prosjektet ved å synliggjøre avhengighetene mellom leveransene og rekkefølgen arbeidet skal utføres i.

Diagrammet viser hvordan sentrale aktiviteter – fra datainnsamling og datavask, via modellutvikling og implementering, til analyse og rapportering – henger sammen og hvilke aktiviteter som må fullføres før påfølgende arbeid kan starte.

Prosjektleder og gruppemedlemmene gjennomførte flere planleggingsiterasjoner for å etablere et komplett og konsistent avhengighetsdiagram. Spesiell vekt ble lagt på å identifisere:

- Avhengigheter mellom datainnsamling og modellutvikling

- Avhengigheter mellom modellimplementering og analyse

- Kritiske leveranser knyttet til Fase 3 (27. april)

- Sammenhengen mellom analysearbeid og endelig rapportering

Avhengighetsdiagrammet etablerer den logiske strukturen for prosjektarbeidet og danner grunnlaget for fremdriftsplanen. Denne logiske strukturen er deretter mappet mot kalenderen slik det fremgår av Gantt-planen i seksjon 3.2.

## Gantt-plan

Prosjektets fremdriftsplan er utviklet basert på arbeidsnedbrytningsstrukturen (WBS) og avhengighetsdiagrammet. For hver aktivitet i prosjektet er det estimert en forventet varighet basert på prosjektgruppens vurdering av arbeidsomfang og kompleksitet.

Aktivitetene og deres avhengigheter ble deretter lagt inn i Microsoft Project, hvor prosjektets Gantt-plan ble utviklet. Gantt-planen viser hvordan prosjektets aktiviteter er planlagt gjennomført over tid og hvordan de ulike oppgavene henger sammen gjennom logiske avhengigheter.

Planen inkluderer også beregning av prosjektets kritiske linje, som representerer den sekvensen av aktiviteter som bestemmer prosjektets totale varighet. Forsinkelser i aktiviteter på den kritiske linjen vil direkte påvirke prosjektets sluttdato.

Gantt-planen gir en oversikt over prosjektets hovedfaser, inkludert:

- planlegging og prosjektstyring

- etablering og analyse av datagrunnlag

- utvikling og implementering av optimaliseringsmodellen

- analyse av modellresultater

- utarbeidelse og ferdigstillelse av prosjektets sluttrapport

Gantt-planen fungerer som prosjektets formelle fremdriftsbaseline, og vil bli brukt som grunnlag for å følge opp fremdrift gjennom prosjektets gjennomføringsfase. Eventuelle avvik fra planen vil bli vurdert og håndtert gjennom løpende fremdriftsoppfølging i prosjektgruppen.

Den fullstendige Gantt-planen er vist i vedlegg H.

## Kritisk linje

Den kritiske linjen representerer den sekvensen av aktiviteter som bestemmer prosjektets totale varighet og dermed prosjektets sluttdato. Aktivitetene på den kritiske linjen har ingen tidsmessig slakk, noe som innebærer at en forsinkelse i én av disse aktivitetene direkte vil føre til en tilsvarende forsinkelse i prosjektets ferdigstillelse. Identifisering av kritisk linje er derfor et viktig styringsverktøy i prosjektet, ettersom den tydeliggjør hvilke aktiviteter som krever særlig oppfølging gjennom prosjektets gjennomføringsfase.

Den kritiske linjen i dette prosjektet er beregnet automatisk i Microsoft Project basert på aktivitetenes varighet og de logiske avhengighetene som er definert i prosjektets Gantt-plan. Et utdrag av Gantt-planen som viser aktivitetene på kritisk linje er presentert i figuren nedenfor.

Figur 1: Kritisk Sti - Gantt

Som illustrert i figuren følger den kritiske sekvensen i prosjektet i hovedsak følgende struktur: først etableres prosjektets datagrunnlag gjennom datainnsamling, datavask og strukturering av datasettet. Deretter gjennomføres en deskriptiv analyse av dataene som grunnlag for videre modellutvikling. I neste fase utvikles den matematiske modellen gjennom definering av beslutningsvariabler, formulering av målfunksjon og etablering av modellrestriksjoner. Modellen implementeres deretter i et egnet analyseverktøy og testes for å sikre at den fungerer som forventet.

Når modellen er implementert og testet, gjennomføres analysefasen hvor modellen kjøres på relevante scenarioer. Dette inkluderer basiskjøring av modellen, sensitivitetsanalyse og tolkning av resultatene. Til slutt følger rapporteringsfasen hvor prosjektets resultater dokumenteres, rapporten ferdigstilles, gjennomgår revisjon og språkvask, før prosjektet leveres innen fastsatt frist.

Flere av aktivitetene på den kritiske linjen vurderes som spesielt risikoutsatte. Dette gjelder særlig datainnsamling, hvor tilgang til relevante og tilstrekkelige data er avgjørende for prosjektets videre arbeid. Videre kan modellimplementering innebære tekniske utfordringer knyttet til formulering og løsning av optimaliseringsmodellen. Sensitivitetsanalysen og resultattolkningen krever også tilstrekkelig tid til analyse og faglig vurdering av modellens resultater. Disse aktivitetene vil derfor følges spesielt tett gjennom prosjektets ukentlige statusmøter og milepælsoppfølging.

## Milepæler

Prosjektets milepæler markerer viktige hendelser hvor sentrale leveranser ferdigstilles og prosjektet går videre til neste fase. Milepælene fungerer som kontrollpunkter for fremdriften og gjør det mulig å følge opp prosjektets utvikling gjennom hele gjennomføringsperioden.

Den første milepælen i prosjektet er godkjenning av prosjektets problemstilling og prosjektforslag. Dette markerer overgangen fra initieringsfasen til planleggingsfasen. Videre milepæler er definert for å markere ferdigstillelse av sentrale leveranser i prosjektet, inkludert etablering av prosjektplan, ferdigstillelse av datagrunnlaget, utvikling av optimaliseringsmodellen og gjennomføring av analysearbeidet.

Prosjektets viktigste milepæler er:

- Proposal godkjent – prosjektets problemstilling og forslag godkjent

- Planleggingsfase ferdig – prosjektplan, kravspesifikasjon og fremdriftsplan etablert

- Datagrunnlag ferdig – datainnsamling, datavask og deskriptiv analyse fullført

- Modell ferdig utviklet – optimaliseringsmodellen implementert og testet

- Analyse ferdig – basiskjøring og sensitivitetsanalyse gjennomført

- Innlevering – ferdigstilt rapport levert

Milepælene er integrert i prosjektets Gantt-plan og fungerer som viktige referansepunkter for oppfølging av fremdrift. En oversikt over milepælene er vist i Figur 2.

Figur 2: Milepæler

# Risiko

Denne seksjonen beskriver prosjektets tilnærming til risikostyring og gir en oversikt over de viktigste identifiserte risikoene i prosjektet. Risikostyringen skal bidra til å redusere sannsynligheten for avvik i omfang, fremdrift og kvalitet, samt sikre at prosjektgruppen håndterer usikkerhet på en strukturert og proaktiv måte.

Prosjektets samlede risikobudsjett er i hovedsak knyttet til tidsmessige reserver i fremdriftsplanen, ettersom prosjektet gjennomføres som et akademisk analyseprosjekt uten eget økonomisk budsjett. Det er derfor særlig viktig å identifisere og håndtere risikoer som kan påvirke datatilgang, modellutvikling, analysearbeid og rapportering.

Aktuell status for prosjektets risikoer skal følges opp i prosjektgruppens ukentlige møter og rapporteres ved behov til sponsor og øvrige relevante interessenter. Vesentlige endringer i risikobildet som påvirker prosjektets baseline for omfang eller fremdrift skal håndteres gjennom prosjektets endringskontrollprosess.

## Prosess for risikostyring

Risikoregisteret er utarbeidet av prosjektgruppen gjennom planleggingsfasen og er utviklet gjennom flere iterasjoner. Risikoene er identifisert med utgangspunkt i prosjektets problemstilling, erfaringer fra tilsvarende analyseprosjekter, dialog med oppdragsgiver og vurderinger knyttet til prosjektets datagrunnlag, metodevalg og fremdriftsplan.

For hver identifiserte risiko er det gjort en vurdering av sannsynlighet og konsekvens, samt definert risikoeier, utløsere, risikoreduserende tiltak og beredskapsplaner. Risikoene vurderes både med hensyn til påvirkning på fremdrift og påvirkning på kvaliteten i prosjektets leveranser.

Prosjektgruppen har et særlig fokus på risikoer knyttet til:

- tilgang til og kvalitet på historiske data

- forsinkelser i datavask og strukturering

- utfordringer ved matematisk modellering og implementering

- begrenset tid til testing, validering og sensitivitetsanalyse

- avhengighet til eksterne innspill fra kunderepresentant og faglige veiledere

Risikoregisteret skal gjennomgås i prosjektgruppens ukentlige statusmøter. Dersom en risiko viser tegn til å materialisere seg, skal risikoeier iverksette avtalte tiltak så tidlig som mulig for å redusere konsekvensene. Dersom forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelige, skal prosjektgruppen aktivere beredskapsplanen og vurdere nødvendige justeringer i fremdriftsplan og arbeidsprioriteringer.

Prosjektleder har ansvar for å følge opp det samlede risikobildet og sikre at risikohåndteringen er integrert i den løpende prosjektstyringen. Eierskap til enkeltstående risikoer er fordelt mellom gruppemedlemmene ut fra hvem som er nærmest det aktuelle arbeidsområdet.

## Risikoregister

Prosjektets risikoregister gir en samlet oversikt over identifiserte prosjektrisikoer, inkludert estimert sannsynlighet, konsekvenser for fremdrift og kvalitet, ansvarlig risikoeier, utløsere, forebyggende tiltak og beredskapsplaner. Risikoregisteret fungerer som et sentralt verktøy i prosjektets risikostyring og benyttes til å overvåke og håndtere usikkerhet gjennom prosjektets livsløp.

Alternative metoder for risikoanalyse, som HAZOP og FMECA, ble vurdert i planleggingsfasen. Disse metodene er imidlertid primært utviklet for tekniske systemer og prosessanlegg. For dette prosjektet, som er et analyse- og modellutviklingsprosjekt, ble et tradisjonelt risikoregister vurdert som en mer hensiktsmessig metode for identifisering og oppfølging av prosjektrisiko.

For dette prosjektet er det ikke etablert et separat økonomisk risikobudsjett, ettersom prosjektet gjennomføres som et akademisk analyseprosjekt uten direkte prosjektkostnader. Prosjektets risikobuffer er derfor primært knyttet til fremdriftsplanen i form av tidsmessig fleksibilitet i enkelte aktiviteter. Basert på erfaring fra lignende studentprosjekter er det satt av en samlet tidsbuffer på omtrent 10 % av prosjektets totale arbeidstid for å håndtere eventuelle forsinkelser knyttet til datainnsamling, datavask, modellutvikling eller analysearbeid.

Det fullstendige risikoregisteret finnes i vedlegg G – Risikoregister, hvor hver identifiserte risiko er dokumentert med tilhørende vurderinger og planlagte tiltak. Vedlegget inneholder også ytterligere informasjon om vurderingen av sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte risikoene. Risikoregisteret vil bli oppdatert dersom nye risikoer identifiseres eller eksisterende risikoer endrer karakter i løpet av prosjektets gjennomføring.

# Saker

Ved planleggingstidspunktet er det ikke identifisert konkrete saker som krever umiddelbar oppfølging utover de risikoene som allerede er dokumentert i prosjektets risikoregister. Eventuelle saker som oppstår under prosjektets gjennomføring vil bli registrert og behandlet i prosjektgruppens interne statusmøter.

Saker kan for eksempel omfatte behov for avklaringer knyttet til datagrunnlaget, metodiske valg i modellutviklingen eller praktiske forhold rundt tilgang til informasjon fra kunderepresentanten. Dersom slike saker oppstår og påvirker prosjektets omfang, fremdrift eller leveranser, vil de bli dokumentert og håndtert gjennom prosjektets etablerte endringskontrollprosess.

Denne tilnærmingen skal bidra til at eventuelle problemer identifiseres tidlig og håndteres på en strukturert måte, slik at prosjektets fremdrift og leveranser i minst mulig grad påvirkes.

# Interessenter

Denne seksjonen beskriver de viktigste interessentene i prosjektet. Interessenter er personer eller organisasjoner som kan påvirke prosjektet eller bli påvirket av prosjektets resultater. Disse interessentene er derfor involvert i prosjektets planlegging og gjennomføring gjennom dialog, møter og faglig veiledning.

De viktigste interessentene i prosjektet er presentert i tabellen nedenfor.

| Interessent | Rolle | Hovedbehov | Prioriteringer | Kommunikasjon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odfjell Tankers | Ekstern samarbeidspartner og casebedrift | Innsikt i hvordan analyser og modeller kan støtte bunkringsbeslutninger | Praktisk relevans og realistiske resultater | Dialog og møter ved behov |
| Faglærer (LOG650) | Akademisk veileder | Sikre faglig kvalitet og riktig metodebruk | Metodisk korrekthet og akademisk kvalitet | Veiledning og tilbakemeldinger |
| Prosjektgruppen | Gjennomfører prosjektet | Fullføre prosjektet innen fristen | Fremdrift, kvalitet og samarbeid | Ukentlige møter |
| Høyskolen i Molde/ LOG650 | Faglig rammeverk | At prosjektet oppfyller læringsmål | Akademisk kvalitet | Innleveringer og presentasjon |

# Ressurser

Denne seksjonen beskriver ressursene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet gjennomføres av prosjektgruppen som en del av emnet LOG650, med faglig veiledning fra faglærer og dialog med ekstern samarbeidspartner.

Prosjektet benytter hovedsakelig følgende ressurser:

- tid og arbeidsinnsats fra prosjektgruppen

- faglig veiledning fra faglærer

- informasjon og eventuelle data fra samarbeidspartner

- analyseverktøy og programvare (for eksempel Excel, Python eller tilsvarende)

Disse ressursene er nødvendige for å kunne gjennomføre analyse, modellutvikling og dokumentasjon av prosjektets resultater.

## Prosjektteam

Prosjektet gjennomføres av en prosjektgruppe bestående av to studenter. Gruppen har ansvar for planlegging, analyse, modellutvikling og utarbeidelse av sluttrapport.

Prosjektorganiseringen er relativt enkel sammenlignet med større prosjekter, og består av følgende roller:

| Navn | Rolle | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Elisabeth Kirkeland Orlien | Prosjektmedlem | Analyse, modellutvikling og rapport |
| Kaylee Floden | Prosjektmedlem | Databehandling, analyse og rapport |
| Faglærer (LOG650) | Veileder | Faglig veiledning og evaluering |

Prosjektgruppen samarbeider tett gjennom hele prosjektet og gjennomfører jevnlige møter for å følge opp fremdrift og koordinere arbeidet.

## Ressursbelastning

Arbeidsbelastningen i prosjektet vil variere gjennom prosjektperioden. Den største arbeidsinnsatsen forventes i periodene knyttet til datainnsamling, modellutvikling og analyse av resultater.

Arbeidet i prosjektet fordeles mellom prosjektmedlemmene gjennom hele prosjektperioden, og begge medlemmer bidrar til alle hovedfaser i prosjektet. Ressursbruken følger i hovedsak prosjektets fremdriftsplan, hvor arbeidsinnsatsen øker mot slutten av prosjektet i forbindelse med analyse og ferdigstillelse av rapporten.

## Kritiske ressurser

Flere ressurser anses som kritiske for prosjektets gjennomføring.

Den viktigste ressursen er tilgang til relevante data, da prosjektet baserer seg på kvantitativ analyse av bunkringsbeslutninger og drivstoffkostnader. Dersom tilgangen til faktiske data er begrenset, kan prosjektet benytte realistisk simulerte datasett for å gjennomføre analysen.

En annen kritisk ressurs er tilstrekkelig tid til analyse og modellutvikling, siden utviklingen av en optimaliseringsmodell og analyse av resultatene krever betydelig arbeidsinnsats.

Tilgang til relevante analyseverktøy og programvare er også viktig for å kunne implementere modellen og gjennomføre analysene.

For å håndtere disse utfordringene vil prosjektgruppen sørge for god planlegging av arbeidsoppgaver og tett dialog med samarbeidspartneren for å avklare datatilgang tidlig i prosjektet.

# Kommunikasjon

God kommunikasjon mellom prosjektgruppen, veiledere og samarbeidspartneren er viktig for å sikre fremdrift og kvalitet i prosjektet. Kommunikasjonen i prosjektet vil derfor foregå gjennom en kombinasjon av interne møter i prosjektgruppen og dialog med relevante interessenter ved behov.

Prosjektgruppen vil gjennomføre jevnlige interne arbeidsmøter for å koordinere fremdrift, diskutere faglige problemstillinger og følge opp identifiserte risikoer og oppgaver. Disse møtene fungerer som prosjektets viktigste arena for operativ koordinering og beslutninger knyttet til det daglige arbeidet.

Ved behov vil prosjektgruppen også ha dialog med samarbeidspartneren Odfjell Tankers for å avklare spørsmål knyttet til datagrunnlag, operasjonelle forhold og tolkning av resultater. Kommunikasjon med samarbeidspartneren vil primært foregå via e-post eller digitale møter.

Faglige avklaringer knyttet til metode, modellutvikling og prosjektgjennomføring tas opp med faglærer og veiledere ved behov. Prosjektets fremdrift og resultater vil også presenteres gjennom leveranser i emnet LOG650, inkludert prosjektplan, delinnleveringer og sluttrapport.

Denne kommunikasjonsstrukturen skal bidra til god informasjonsflyt mellom prosjektets interessenter og sikre at nødvendige avklaringer kan gjøres effektivt gjennom prosjektets gjennomføringsfase.

## Ukentlige saksstatusmøter

Prosjektgruppen gjennomfører ukentlige statusmøter for å følge opp fremdriften i prosjektet. Formålet med disse møtene er å koordinere arbeidet i prosjektgruppen, diskutere eventuelle utfordringer og planlegge videre arbeid.

I møtene gjennomgås blant annet:

- status på pågående oppgaver

- fremdrift i forhold til prosjektplanen

- eventuelle risikoer eller utfordringer

- planlegging av videre aktiviteter

Det skrives korte møtereferater fra statusmøtene for å dokumentere beslutninger og oppgavefordeling.

## Prosjektgjennomganger

Gjennom prosjektperioden vil fremdriften også vurderes i forbindelse med milepæler og leveranser i emnet LOG650. Disse gjennomgangene fungerer som viktige kontrollpunkter hvor prosjektets fremdrift og kvalitet vurderes.

I tillegg kan prosjektgruppen ved behov diskutere prosjektets utvikling med faglærer eller samarbeidspartneren for å få faglige tilbakemeldinger og avklare eventuelle spørsmål.

## Endringsrelaterte møter

Dersom det oppstår behov for større endringer i prosjektets problemstilling, metode eller fremdriftsplan, vil dette diskuteres i prosjektgruppen før beslutning tas. Ved behov vil slike endringer også avklares med faglærer.

Formålet med slike møter er å sikre at eventuelle endringer vurderes med hensyn til konsekvenser for prosjektets omfang, fremdrift og analysearbeid.

# Kvalitet

Denne seksjonen beskriver hvordan kvaliteten på prosjektets arbeid og leveranser skal sikres gjennom hele prosjektperioden. Kvalitet er en viktig del av prosjektets gjennomføring, og det legges vekt på at arbeidet utføres på en strukturert og faglig forsvarlig måte.

Kvalitetsstyringen i prosjektet bygger på følgende prinsipper:

1. Planlegging av kvalitet
Kvalitet skal bygges inn i arbeidet fra starten av. Dette innebærer at prosjektgruppen planlegger metodikk, datagrunnlag og analyse på en måte som sikrer at resultatene blir pålitelige og relevante for problemstillingen.

2. Faglig kvalitet i analyse og modellutvikling
Prosjektet baserer seg på kvantitative metoder og utvikling av en modell for analyse av bunkringsbeslutninger. Det legges derfor vekt på korrekt bruk av metoder, tydelig dokumentasjon av antakelser og konsistent behandling av data.

3. Kontinuerlig forbedring
Prosjektgruppen gjennomfører jevnlige møter hvor fremdrift, resultater og utfordringer diskuteres. Eventuelle feil eller forbedringspunkter identifiseres og korrigeres fortløpende gjennom prosjektperioden.

4. Egnet for formålet
Prosjektets leveranser skal være egnet for formålet, det vil si at modellen og analysene skal kunne gi relevante innsikter knyttet til beslutninger om bunkring og drivstoffkostnader. Resultatene vurderes derfor opp mot realistiske operasjonelle forhold i maritim logistikk.

For å sikre kvalitet i prosjektets leveranser gjennomføres også intern gjennomgang av analyser, modellresultater og rapporttekst før endelig innlevering. Dette inkluderer kontroll av databehandling, metodebruk og referanser for å sikre at arbeidet holder tilfredsstillende akademisk standard.

## Fagfellevurderinger

Fagfellevurderinger er en viktig del av prosjektets kvalitetsarbeid og bidrar til å sikre at leveranser holder høy faglig kvalitet og er egnet for formålet.

I dette prosjektet benyttes hovedsakelig uformelle fagfellevurderinger, hvor prosjektmedlemmene gjennomgår hverandres arbeid underveis i prosjektet. Prosjektet inneholder ikke leveranser med helse-, sikkerhets- eller juridiske krav, og det vil derfor ikke være behov for formelle fagfellevurderinger slik disse ofte brukes i større industrielle prosjekter.

### Uformelle fagfellevurderinger.

Uformelle fagfellevurderinger benyttes for alle prosjektleveranser og gjennomføres fortløpende gjennom prosjektperioden. Formålet er å identifisere feil, mangler eller forbedringsmuligheter før leveranser ferdigstilles.

Prosessen for uformelle fagfellevurderinger i prosjektet er som følger:

- Gjennomgang av leveranser
Eier av en leveranse skal sikre at arbeidet blir gjennomgått av minst ett annet prosjektmedlem før leveransen ferdigstilles.

- Løpende fagfellevurdering
For større arbeidspakker, som databehandling, modellutvikling og analyser, gjennomføres flere fagfellevurderinger underveis i utviklingsprosessen.

- Gjennomgang fra flere perspektiver
Begge prosjektmedlemmer deltar i vurdering av analyser, modellstruktur og rapportutkast for å sikre en helhetlig vurdering av arbeidet.

- Diskusjon av kommentarer
Kommentarer og forslag til forbedringer diskuteres i prosjektgruppens møter, slik at eventuelle uklarheter kan avklares og forbedringer kan implementeres.

- Håndtering av tilbakemeldinger
Leveranse-eier vurderer tilbakemeldingene og oppdaterer arbeidet der dette vurderes som hensiktsmessig.

- Dokumentasjon
Det føres ikke formelle protokoller fra fagfellevurderingene, men eventuelle viktige kommentarer og forbedringer dokumenteres i prosjektets arbeidsnotater.

### Formelle fagfellevurderinger

Formelle fagfellevurderinger benyttes for å sikre en mer strukturert evaluering av prosjektets arbeid fra eksterne fagfeller. I dette prosjektet vil slike vurderinger blant annet gjennomføres gjennom peer-to-peer review-aktiviteter i emnet LOG650, hvor studentgrupper vurderer hverandres prosjektarbeid og gir faglige tilbakemeldinger.

Formålet med peer-to-peer review er å få innspill på blant annet problemstilling, metodevalg, analyse og struktur i rapporten. Tilbakemeldingene fra denne prosessen vil bli vurdert av prosjektgruppen og brukt til å identifisere mulige forbedringer i prosjektets videre arbeid.

Siden den konkrete gjennomføringen av peer-to-peer review bestemmes av emnet, vil detaljene i prosessen følge retningslinjene gitt av faglærer.

## Brukerreviews

Brukerreviews benyttes for å sikre at prosjektets resultater er relevante og egnet for formålet.

I dette prosjektet gjennomføres brukerreviews gjennom dialog med samarbeidspartneren Odfjell Tankers samt gjennom faglig veiledning fra faglærer i emnet LOG650.

Gjennom møter og diskusjoner får prosjektgruppen tilbakemeldinger på blant annet:

- problemstilling

- datagrunnlag

- modelltilnærming

- analyse og tolkning av resultater

Formålet med disse gjennomgangene er å sikre at prosjektet utvikler en modell og analyse som er realistisk og relevant for beslutninger knyttet til bunkring og drivstoffkostnader.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartner og faglærer brukes til å forbedre prosjektets analyser og leveranser gjennom prosjektperioden.

# Anskaffelser

Denne seksjonen beskriver tilnærmingen til anskaffelser i prosjektet. Prosjektet gjennomføres som et studentprosjekt innenfor emnet LOG650 og krever i utgangspunktet ikke anskaffelse av eksterne tjenester eller kontrakter.

Arbeidet i prosjektet baserer seg hovedsakelig på eksisterende ressurser som er tilgjengelige gjennom universitetet og prosjektgruppen. Dette inkluderer tilgang til analyseverktøy og programvare som Excel, Python eller tilsvarende verktøy for databehandling og modellutvikling.

Prosjektet kan også benytte tilgjengelig informasjon eller data fra samarbeidspartneren Odfjell Tankers, dersom dette er mulig innenfor rammene av prosjektet. Dersom faktiske bedriftsdata ikke er tilgjengelige, kan realistisk simulerte datasett benyttes som grunnlag for analysen.

Det er derfor ikke planlagt noen formelle anskaffelser eller kontrakter i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.

# Endringskontrollprosess

Denne seksjonen beskriver hvordan foreslåtte endringer i prosjektet skal håndteres på en kontrollert måte. Formålet med endringskontrollprosessen er å sikre at alle endringer i prosjektets omfang, fremdriftsplan eller analyser vurderes før de gjennomføres.

Når prosjektplanen er etablert som baseline, skal alle vesentlige endringer i prosjektets problemstilling, metode, datagrunnlag eller fremdriftsplan vurderes gjennom en enkel endringskontrollprosess.

Prosessen for håndtering av endringer er som følger:

- Registrering av endringsforslag
Dersom det oppstår behov for en endring i prosjektet, skal endringen først beskrives og dokumenteres av prosjektgruppen.

- Vurdering av konsekvenser
Prosjektgruppen vurderer hvilke konsekvenser endringen kan ha for prosjektets omfang, fremdriftsplan, analyse eller datagrunnlag.

- Diskusjon og beslutning
Endringsforslaget diskuteres i prosjektgruppen. Dersom endringen vurderes som hensiktsmessig og ikke påvirker prosjektets hovedmål eller tidsramme vesentlig, kan endringen gjennomføres.

- Eventuell avklaring med faglærer
Dersom endringen påvirker prosjektets problemstilling, metode eller andre sentrale elementer, skal dette avklares med faglærer før endringen implementeres.

- Oppdatering av prosjektplan og dokumentasjon
Dersom en endring godkjennes, skal relevant dokumentasjon oppdateres, inkludert prosjektplan, analyseoppsett eller fremdriftsplan.

Denne prosessen sikrer at eventuelle endringer håndteres strukturert og at prosjektet fortsatt holder fokus på de opprinnelige målene.

                - Krav

Dette vedlegget gir en oversikt over prosjektkravene inkludert unik identifikator, type, eier av hvert krav og foreløpig sporbarhet til leveranser og testtilfeller som skal oppfylle kravene.

| ID | Type | Requirement | Gantt activity | Owner | Deliverable | Test case | Test Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK-01 | Målkrav | Prosjektet skal utvikle en matematisk optimaliseringsmodell som minimerer totale drivstoffkostnader over valgt planleggingshorisont. | Implementere modell | Prosjektgruppen | Optimaliseringsmodell for bunkring | Modellen genererer løsning som minimerer totale drivstoffkostnader | Planned |
| MK-02 | Målkrav | Modellen skal kunne anvendes på historiske data fra de 10 mest benyttede bunkringshavnene. | Datainnsamling | Datagrunnlag | Datasett med historiske bunkringsdata | Modellen kan kjøres på datasettet uten feil | Planned |
| MK-03 | Målkrav | Resultatene skal gi beslutningsrelevant innsikt for valg av havn og volum for bunkring. | Resultattolkning | Analyse | Anbefalt bunkringsstrategi | Resultater viser optimal havn og volum | Planned |
| DK-01 | Datakrav | Prosjektet skal benytte historiske data fra de siste 3–5 årene. | Datainnsamling | Datagrunnlag | Historisk datasett (3–5 år) | Datasettet inneholder nødvendige tidsperioder | Planned |
| DK-02 | Datakrav | Følgende datasett skal inngå: Bunkerspris per havn og tidsperiode, volum bunkret per havn, frekvens for anløp og historiske prisvariasjoner | Strukturering av datasett | Datagrunnlag | Strukturert datasett | Variabler samsvarer med krav i modellen | Planned |
| DK-03 | Datakrav | Dataene skal være konsistente, renset og dokumentert. | Datavask | Datagrunnlag | Renset datasett | Kontroll av manglende verdier og inkonsistenser | Planned |
| DK-04 | Datakrav | Eventuelle mangler eller usikkerheter i datagrunnlaget skal beskrives eksplisitt. | Datavask | Datagrunnlag | Dokumentasjon av datakvalitet | Manglende verdier eller usikkerhet er dokumentert | Planned |
| MOD-01 | Modellkrav | Modellen skal inkludere beslutningsvariabler for: valg av havn, mengde bunkret drivstoff og tidspunkt for bunkring | Definere variabler | Modellutvikling | Beslutningsvariabler definert | Variabler for havn, volum og tidspunkt finnes i modellen | Planned |
| MOD-02 | Modellkrav | Modellen skal inkludere en målfunksjon som minimerer totale drivstoffkostnader. | Formulere målfunksjon | Modellutvikling | Målfunksjon formulert | Målfunksjon minimerer totale drivstoffkostnader | Planned |
| MOD-03 | Modellkrav | Modellen skal inneholde relevante restriksjoner, inkludert: etterspørsel/forbruk, Lager-/tankkapasitet og anløpsfrekvens | Definere restriksjoner | Modellutvikling | Restriksjoner implementert | Modell respekterer etterspørsel og kapasitet | Planned |
| MOD-04 | Modellkrav | Forutsetninger (lik kvalitet, tilgjengelighet etc.) skal være eksplisitt formulert. | Implementere modell | Modellutvikling | Modellforutsetninger dokumentert | Alle antakelser er eksplisitt beskrevet | Planned |
| MOD-05 | Modellkrav | Modellen skal implementeres i et egnet analyseverktøy (f.eks. Python eller tilsvarende) slik at den kan kjøres på historiske datasett. | Implementere modell | Modellutvikling | Implementert optimaliseringsmodell | Modellen kan kjøres på datasettet og genererer en optimal bunkringsløsning | Planned |
| AK-01 | Avgrensinskrav | Kun de 10 mest brukte havnene skal inkluderes i modellen. | Strukturering av datasett | Prosjektgruppen | Avgrenset havneliste | Kun 10 havner inkludert i modellinput | Planned |
| AK-02 | Avgrensinskrav | Det antas at drivstofftilgjengeligheten i de inkluderte havnene er tilstrekkelig og ikke begrenser bunkringsbeslutninger. | Definere restriksjoner | Prosjektgruppen | Modellforutsetning | Alle havner antas å ha tilstrekkelig drivstoff | Planned |
| AK-03 | Avgrensinskrav | Kvalitetsforskjeller mellom havnene skal ikke modelleres. | Definere restriksjoner | Prosjektgruppen | Modellavgrensning | Kvalitetsforskjeller mellom havner ikke inkludert | Planned |
| AK-04 | Avgrensinskrav | Regulatoriske kostnader (EU ETS, FuelEU) inkluderes ikke med mindre datatilgang tillater det. | Resultattolkning | Prosjektgruppen | Avgrensning dokumentert | Regulatoriske kostnader ikke modellert | Planned |
| AN-01 | Analysekrav | Prosjektet skal gjennomføre sensitivitetsanalyse på: prisendringer, volumendringer og etterspørselsvariasjon | Sensitivitetsanalyse | Analyse | Sensitivitetsanalyse | Modell kjøres med endrede drivstoffpriser | Planned |
| AN-02 | Analysekrav | Resultatene skal sammenlignes med faktisk historisk praksis. | Resultattolkning | Analyse | Sammenligning med historiske beslutninger | Modellresultater sammenlignes med historiske bunkringer | Planned |
| AN-03 | Analysekrav | Potensielt kostnadsbesparelsespotensial skal estimeres. | Resultattolkning | Analyse | Kostnadsbesparelsesestimat | Beregning av potensielle besparelser | Planned |
| VAL-01 | Valideringskrav | Modellen skal testes på historiske perioder. | Teste modell | Analyse | Modelltest på historiske data | Modellen kjøres på tidligere perioder | Planned |
| VAL-02 | Valideringskrav | Modellens resultater skal vurderes opp mot realistiske operasjonelle forhold. | Resultattolkning | Analyse | Realismevurdering | Resultater vurderes opp mot operasjonelle forhold | Planned |
| VAL-03 | Valideringskrav | Begrensninger ved modellen skal diskuteres. | Diskusjon | Rapportering | Diskusjon av modellbegrensninger | Begrensninger beskrevet i rapport | Planned |
| VAL-04 | Valideringskrav | Modellens ytelse skal evalueres ved å sammenligne modellens bunkringsbeslutninger og totale drivstoffkostnader med historiske bunkringsvalg. | Resultattolkning | Analyse | Sammenligningsanalyse mellom modell og historiske data | Beregne totale drivstoffkostnader for historiske beslutninger og modellens anbefalinger | Planned |
| LEV-01 | Leveransekrav | Full matematisk formulering av modellen. | Ferdigstille rapport | Rapportering | Matematisk modellformulering | Modell presentert i metodekapittel | Planned |
| LEV-02 | Leveransekrav | Forklaring av variabler og parametere. | Ferdigstille rapport | Rapportering | Variabel- og parameterbeskrivelse | Variabler forklart i rapport | Planned |
| LEV-03 | Leveransekrav | Dokumentasjon av datagrunnlag. | Ferdigstille rapport | Rapportering | Dokumentasjon av datagrunnlag | Datakilder beskrevet | Planned |
| LEV-04 | Leveransekrav | Resultater og tolkning. | Skrive resultater | Rapportering | Resultatkapittel | Modellresultater presentert | Planned |
| LEV-05 | Leveransekrav | Sensitivitetsanalyse. | Sensitivitetsanalyse | Rapportering | Sensitivitetsanalyse | Sensitivitetsresultater presentert | Planned |
| LEV-06 | Leveransekrav | Diskusjon av implikasjoner for Odfjell Tankers. | Diskusjon | Rapportering | Diskusjon | Impliksjoner for Odfjell diskutert | Planned |
| LEV-07 | Leveransekrav | Modellens struktur, variabler, parametere og restriksjoner skal dokumenteres slik at modellen kan reproduseres. | Ferdigstille rapport | Rapportering | Dokumentert modellbeskrivelse | Modellformulering og variabeldefinisjoner presentert i metodekapittel | Planned |
| KVAL-01 | Kvalitetskrav | Prosjektet skal være metodisk forankret i operasjonsanalyse og optimaliseringsteori. | Deskriptiv analyse | Prosjektgruppen | Teoretisk rammeverk | Referanser til operasjonsanalyse | Planned |
| KVAL-02 | Kvalitetskrav | Alle antakelser skal være eksplisitt dokumentert. | Definere restriksjoner | Prosjektgruppen | Dokumenterte antakelser | Antakelser forklart i metode | Planned |
| KVAL-03 | Kvalitetskrav | Modellen skal være reproduserbar. | Teste modell | Prosjektgruppen | Reproduserbar modell | Modell kan kjøres på nytt datasett | Planned |
| KVAL-04 | Kvalitetskrav | Rapporten skal være akademisk strukturert og referanseført. | Ferdigstille rapport | Rapportering | Strukturert akademisk rapport | Rapport følger vitenskapelig struktur | Planned |
| KVAL-05 | Kvalitetskrav | Modellens antakelser og begrensninger skal tydelig diskuteres i lys av reelle operasjonelle forhold. | Diskusjon | Rapportering | Diskusjon av modellens begrensninger | Antakelser og begrensninger diskutert i diskusjonskapittel | Planned |
| SUK-01 | Sukseskriterier | Modellen gir realistiske og tolkningsbare resultater | Resultattolkning | Analyse | Tolkningsbare resultater | Resultater kan forklares | Planned |
| SUK-02 | Sukseskriterier | Det identifiseres et potensielt kostnadsbesparelsespotensial | Resultattolkning | Analyse | Kostnadsbesparelsesestimat | Besparelse kan kvantifiseres | Planned |
| SUK-03 | Sukseskriterier | Modellen demonstrerer beslutningsstøtteverdi | Resultattolkning | Analyse | Beslutningsstøtte | Modell gir konkrete anbefalinger | Planned |
| SUK-04 | Sukseskriterier | Begrensninger og videre utviklingsmuligheter er tydelig diskutert | Diskusjon | Rapportering | Diskusjon av videre arbeid | Videre utviklingsmuligheter beskrevet | Planned |

Vedlegg B - WBS

Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av formatet for Prosjektets saksliste (Saker List) som brukes til koordinering av det ukentlige saksstatusmøtet beskrevet i seksjon 9.1 – Ukentlige saksstatusmøter. Sakslisten skal spore sakens navn, status, ansvarlig og forventet dato for løsning for hver sak. Dette Microsoft Word-tabellformatet kan enkelt sorteres med kommandoen Layout / Sort etter at nye punkter er lagt til eller oppdatert, slik at sakene kan settes i ønsket rekkefølge etter Ansvarlig / Frist eller Frist / Ansvarlig.

-----

Prosjekt ABC - Saksliste

| Issue | Status | Lead | Due |
| --- | --- | --- | --- |

Bruk:

* Legg til rader for nye elementer etter behov, og samle deretter sammen etter Lead eller Forfallsdato med menyelementet Tabell / Sorter.

* Skriv inn datoer i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD slik at Layout / Sorter-kommandoen fungerer konsekvent.

Vedlegg D - Format for månedlig prosjektrapport

Dette vedlegget gir formatet for én-sides rapporten som skal brukes i de månedlige prosjektgjennomgangene i seksjon 9.2 – Månedlige prosjektgjennomganger.

Et eksempel på én-sides rapportformat finnes nedenfor. Øvre venstre kvadrant viser et Gantt-utdrag som gir et øyeblikksbilde av status for omfang i forhold til plan. Øvre høyre kvadrant viser status for kostnadsutviklingen. Nedre venstre kvadrant viser status for de tre viktigste sakene og risikoene. Nedre høyre kvadrant gir annen relevant informasjon om status for kunde-/brukergruppene.

Ytterligere informasjon om prosjektets ytelse vil også bli gitt til den månedlige gjennomgangsgruppen ved behov og på forespørsel. En kopi av gjeldende risikoregister vil vanligvis også være tilgjengelig for gjennomgang.

Vedlegg E - Mal for brukerreview

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av review-malen som brukes i review-prosessen oppsummert i seksjon 10.1.2 – Formelle fagfellevurderinger.

-----

Brukeranmeldelse: [Leveranse ABC Draft 1]

| Problem | Bruker-prioritet | Prosjekt Team prioritet | Sponsor- beslutning |
| --- | --- | --- | --- |
| Legg til dette... | 1 | 1 | 1 |
| Endre på dette... | 1 | 2 | 1 |
| Fjern dette... | 1 | 1 | 2 |
| Oppgrader dette... | 1 | 1 | 1 |
| Legg til dette... | 2 | 2 | 2 |
| Endre på dette... | 2 | 2 | 2 |
| Fjern dette... | 2 | 2 | 3 |
| Oppgrader dette... | 3 | 3 | 3 |
| Endre på dette... | 3 | 3 | 3 |

Prioriteter:

1 = Kritisk for prosjektmålet; bør konsekvensanalyseres dersom dette blir sponsorens endelige beslutning.

2 = God idé, men anbefalt for neste prosjekt eller fase.

3 = Registrering for senere undersøkelse.

Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av det formelle skjemaet for endringsforespørsel som brukes i prosessen oppsummert i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

-----

Endringsforespørsel

Instruksjoner: Dette skjemaet skal fylles ut for enhver forespurt endring i et baselinet og godkjent prosjektelement, inkludert omfang, fremdriftsplan, budsjett, risikobudsjett eller prosjektleveranser, uansett hvor liten endringen er, og sendes via prosjektleder for korrekt vurdering av alle konsekvenser og nødvendig kommunikasjon med alle berørte parter.

| Prosjekt: |  |
| --- | --- |
| Forespørsel fra: |  |
| Dato for forespørsel: |  |

| Ønsket endring: |  |
| --- | --- |
| Begrunnelse / gevinst: |  |

| Kjente leveranser påvirket: |  |
| --- | --- |
| Kjente krav påvirket: |  |
| Kjente kontrakter påvirket: |  |
| Kjente fremdrift-påvirkninger: |  |
| Kjente kostnadspåvirkninger: |  |

| Andre kommentarer: |  |
| --- | --- |

Vedlegg G – Risikoregister

Tabellen nedenfor gir en oversikt over identifiserte risikoer i prosjektet «Minimering av drivstoffkostnader i Odfjell Tankers». Risikoene er vurdert med hensyn til sannsynlighet, konsekvenser for fremdrift og kvalitet, samt ansvarlig risikoeier, utløsere, forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

| ID | Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Estimert tidskonsekvens | Risikoeier | Utløsere | Forebyggende tiltak | Beredskapsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Historiske data er ufullstendige | Middels | Høy | 5 dager | Prosjektgruppen | Manglende datasett eller utilgjengelige prisdata | Avklare datatilgang tidlig med kunderepresentant | Redusere analyseperiode eller antall havner |
| R2 | Datakvaliteten er lav | Middels | Høy | 4 dager | Elisabeth | Feil eller manglende datapunkter | Systematisk datavask og kvalitetssjekk | Ekskludere problematiske datapunkter |
| R3 | Datavask tar lengre tid enn planlagt | Middels | Middels | 3 dager | Elisabeth | Mange feil i rådata | Starte datavask tidlig og standardisere datastruktur | Prioritere nøkkelvariabler |
| R4 | Den matematiske modellen blir mer kompleks enn forventet | Middels | Høy | 4 dager | Kaylee | Vanskelig modellformulering | Utvikle en enkel grunnmodell først | Forenkle restriksjoner eller redusere variabler |
| R5 | Problemer med implementering av modellen i analyseverktøy | Lav | Høy | 3 dager | Kaylee | Tekniske problemer i verktøyet | Teste modellstruktur tidlig | Bruke alternativ implementeringsmetode |
| R6 | Modellen gir urealistiske eller vanskelig tolkelige resultater | Middels | Middels | 2 dager | Prosjektgruppen | Store avvik fra historiske data | Validere modellantakelser | Justere modellrestriksjoner |
| R7 | Sensitivitetsanalyse blir mer omfattende enn planlagt | Middels | Middels | 2 dager | Prosjektgruppen | Mange parametere å analysere | Avgrense analyseparametere | Fokusere på nøkkelvariabler |
| R8 | Forsinkede tilbakemeldinger fra kunderepresentant | Lav | Middels | 1 dag | Prosjektleder | Lang responstid | Kontakte kunden tidlig i prosessen | Gjøre dokumenterte antakelser |
| R9 | Tidsmangel i sluttfasen av prosjektet | Middels | Høy | 4 dager | Prosjektleder | Forsinkelser i tidligere aktiviteter | Starte rapportskriving tidlig | Prioritere hovedleveranser |
| R10 | Tekniske problemer med analyseverktøy eller filer | Lav | Middels | 1 dag | Prosjektgruppen | Programvarefeil eller filkorrupsjon | Lagre sikkerhetskopier | Gjenopprette tidligere versjoner |

Samlet risikobudsjett

Basert på estimert tidskonsekvens for hver identifiserte risiko er det beregnet et samlet potensielt tidsavvik på 29 dager dersom alle risikoer skulle materialisere seg samtidig. Dette representerer et konservativt scenario.

For prosjektet er det derfor satt av en samlet tidsbuffer på omtrent 10 % av prosjektets totale arbeidstid. Denne bufferen er primært knyttet til aktiviteter på prosjektets kritiske linje, spesielt datainnsamling, datavask og strukturering, modellutvikling, samt analyse og sensitivitetsanalyse.

Vedlegg H – Gantt diagram